ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федерального

архивного агентства

____________ А.Н.Артизов

___ декабря 2021 г.

План Федерального архивного агентства

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности рабочей группы Росархива по внедрению механизмов (инструментов) открытости, предусмотренных Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти | В течение года | И.А.Лисицына |
| Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости |  |  |  |
| Механизм: реализация принципа информационной открытости федерального органа исполнительной власти |  |  |  |
| 2. | Совершенствование работы официального сайта Росархива в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – в сети «Интрнет») в целях повышения актуальности и востребованности представленной на нем информации, удобства использования, расширения возможностей получения обратной связи от граждан по различным аспектам деятельности агентства | В течение года | А.В.Грошев А.Р.Ефименко И.А.Лисицына Н.В.Глищинская |
| Механизм: принятие Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач |  |  |  |

| 3. | Подготовка проекта ежегодной Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач Росархива на 2022 год (далее − Публичная декларация) | До 15 февраля | И.А.Лисицына |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация обсуждения проекта Публичной декларации с членами Общественного совета при Росархиве и с представителями референтных групп агентства | До 25 февраля | А.В.Грошев И.А.Лисицына |
| 5. | Обсуждение Публичной декларации на итоговой коллегии Росархива | Март | А.В.Грошев |
| 6. | Размещение Публичной декларации на официальном сайте агентства в формате, понятном для широкого круга пользователей | Март | И.А.Лисицына Н.В.Глищинская |
| 7. | Подготовка отчета о ходе выполнении Публичной декларации в I полугодии 2022 г., вынесение его на обсуждение Общественного совета при Росархиве и размещение на официальном сайте Росархива в сети «Интернет» | III квартал | И.А.Лисицына |
| Механизм: обеспечение работы с открытыми данными |  |  |  |
| 8. | Проведение анализа информации, находящейся в распоряжении Росархива, в целях выявления потенциально готовой к опубликованию | В течение года | И.А.Лисицына Начальники структурных подразделений Н.В.Глищинская |
| 9. | Актуализация Реестра открытых данных, размещенных на официальном сайте Росархива в виде массивов данных, организованных в формате, обеспечивающем их автоматическую обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного использования | В течение года | И.А.Лисицына Начальники структурных подразделений Н.В.Глищинская |
| 10. | Повышение квалификации специалистов, задействованных в работе с открытыми данными Росархива | В течение года | РГАНТД |
| Механизм: обеспечение понятности нормативно-правового регулирования разрабатываемых государственных политик и программ |  |  |  |
| 11. | Рассмотрение Общественным советом перечня проектов нормативных правовых актов Росархива, планируемых к вынесению на общественное обсуждение | I квартал | С.Ю.Канищева |

| 12. | Обеспечение 100% наличия текстовых пояснений к разрабатываемым Росархивом нормативным правовым актам | В течение года | Начальники структурных подразделений |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Размещение плана нормативной правовой деятельности Росархива на 2022 год на официальном сайте агентства в сети «Интернет» | I квартал | С.Ю.Канищева Н.В.Глищинская |
| Механизм: формирование публичной отчетности |  |  |  |
| 14. | Подготовка, организация обсуждения Общественным советом, вынесение на итоговую коллегию и размещение на официальном сайте Росархива в сети «Интернет» доклада «Об итогах работы Федерального архивного агентства в 2021 году, задачах на 2022 год и среднесрочную перспективу» | I квартал | А.В.Грошев И.А.Лисицына |
| 15. | Размещение на официальном сайте Росархива в сети «Интернет» ведомственной статистики за 2021 год | I квартал | И.А.Лисицына Н.В.Глищинская |
| Механизм: информирование о работе с обращениями граждан, организаций и общественных объединений |  |  |  |
| 16. | Поддержание на официальном сайте Росархива в разделе «Открытое правительство» подраздела «Общественная приемная» | В течение года | Г.В.Аракчеева Т.Г.Занина Н.В.Глищинская |
| 17. | Публикация на официальном сайте Росархива отчетов о работе с обращениями граждан, организаций и общественных объединений | По итогам полугодия | Г.В.Аракчеева Т.Г.Занина Н.В.Глищинская |
| 18. | Проведение мониторинга оценки заявителями качества работы Росархива с обращениями граждан, организаций и общественных объединений | В течение года | Г.В.Аракчеева Т.Г.Занина |
| 19. | Вынесение отчета о работе Росархива с обращениями граждан, организаций и общественных объединений на обсуждение Общественного совета | IV квартал | Г.В.Аракчеева Т.Г.Занина |
| Механизм: организация работы пресс-секретаря |  |  |  |
| 20. | Публикация на официальном сайте Росархива в сети «Интернет» пресс-релизов по актуальным вопросам в сфере архивного дела и делопроизводства | В течение года | Пресс-секретарь Начальники структурных подразделений |
| 21. | Освещение в сети «Интернет» встреч руководства Росархива с представителями референтных групп агентства | В течение года | Пресс-секретарь |
| 22. | Обеспечение оперативных ответов на запросы редакций СМИ и проактивного информирования редакций СМИ о работе Росархива | В течение года | Т.Г.Занина Пресс-секретарь |
| Механизм: организация работы с референтными группами |  |  |  |
| 23. | Совершенствование информационного обслуживания референтных групп Росархива в соответствии с их интересами и потребностями | В течение года | Т.Г.Занина Пресс-секретарь И.А.Лисицына Н.В.Глищинская |
| 24. | Информирование референтных групп о планах и результатах деятельности Росархива, обсуждение ключевых вопросов, связанных с деятельностью агентства. Аккумулирование отзывов и предложений, в том числе с использованием различных технологических инструментов. Вовлечение в сотрудничество референтных групп, в т.ч.: проведение встреч, обсуждение проектов нормативных актов, приглашение членов Общественного совета на заседания коллегиальных органов и включение его представителей в состав комиссий Росархива | В течение года | А.В.Грошев И.А.Лисицына С.В.Тиханович РГАНТД |
| Механизм: организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественный мониторинг правоприменения |  |  |  |
| 25. | Организация обсуждения Общественным советом при Росархиве исполнения плана Росархива по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы за 2022 год | IV квартал 2021 г. | И.А.Лисицына Е.В.Бочарова |
| 26. | Актуализация информации, получаемой от граждан и организаций, о наличии «пробелов» в нормативной законодательной базе, регулирующей сферу архивного дела и делопроизводства, с целью издания нормативных правовых актов о внесении соответствующих изменений | В течение года | А.В.Грошев И.А.Лисицына С.Ю.Канищева |
| Инициативный проект в области открытости |  |  |  |
| 27. | Пополнение Справочно-информационной системы «База данных по местам хранения документов по личному составу» сведениями о местах хранения документов по личному составу в архивных учреждениях Российской Федерации и государств – участников СНГ, а также в организациях – источниках их комплектования | В течение года | А.Р.Ефименко Н.В.Глищинская |

| 28. | Ведение и пополнение Базы данных рассекреченных дел и документов, размещенной на официальном сайте Росархива | В течение года | А.Р.Ефименко Н.В.Глищинская |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | Представление в сети «Интернет» наиболее востребованных комплексов исторических источников | В течение года по отдельному плану | А.Р.Ефименко Т.Г.Занина Директора федеральных архивов |
| Механизм: Общественный совет |  |  |  |
| 30. | Обеспечение деятельности Общественного совета при Росархиве | В течение года | И.А.Лисицына |
| 31. | Проведение заседаний Общественного совета при Росархиве не реже 1 раза в квартал | В течение года по отдельному плану | Е.И.Пивовар И.А.Лисицына |
| 32. | Размещение видеозаписей заседаний Общественного совета при Росархиве на официальном сайте Росархива в сети «Интернет» | По факту проведения заседаний | И.А.Лисицына Н.В.Глищинская |
| 33. | Актуализация информации, размещаемой на странице Общественного совета на официальном сайте Росархива в сети «Интернет» | В течение года | И.А.Лисицына Н.В.Глищинская |

______________